## Hoja1
1
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Planificación | 8 | 2 | 6 | -
Modelado de casos de uso | 12 | 4 | 8 | -
Diseño de la arquitectura | 8 | 2 | 6 | -
Diseño diagrama de clases | 8 | 2 | 6 | -
Total | 36 | 10 | 26 | 0
2
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Preparación del entorno | 6 | - | - | 6
Formación en las tecnologías | 8 | - | - | 8
Configuración APIs externas | 4 | - | - | 4
Creación Base de Datos | 6 | - | - | 6
Total | 24 | 0 | 0 | 24
3
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 6 | 2 | 4 | -
Implementación persistencia | 4 | - | - | 4
Implementación lógica de negocio | 12 | - | - | 12
Pruebas | 6 | - | - | 6
Total | 28 | 2 | 4 | 22
4
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 10 | 2 | 8 | -
Implementación persistencia | 14 | - | - | 14
Implementación lógica de negocio | 24 | - | - | 24
Pruebas | 8 | - | - | 8
Total | 56 | 2 | 8 | 46
5
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 8 | 2 | 6 | -
Implementación persistencia | 12 | - | - | 12
Implementación lógica de negocio | 24 | - | - | 24
Pruebas | 8 | - | - | 8
Total | 52 | 2 | 6 | 44
6
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 4 | 2 | 2 | -
Modificación Librería | 8 | - | - | 8
Implementación lógica de negocio | 12 | - | - | 12
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 28 | 2 | 2 | 24
7
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 6 | 2 | 4 | -
Implementación persistencia | 8 | - | - | 8
Implementación lógica negocio | 14 | - | - | 14
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 32 | 2 | 4 | 26
8
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 8 | 2 | 6 | -
Implementación servicios | 42 | - | - | 42
Pruebas | 16 | - | - | 16
Total | 66 | 2 | 6 | 58
9
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 10 | 2 | 8 | -
Implementación autenticación | 26 | - | - | 26
Implementación autorización | 22 | - | - | 22
Pruebas | 12 | - | - | 12
Total | 70 | 2 | 8 | 60
10
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 16 | 4 | 12 | -
Formación Ionic - Angular | 8 | - | - | 8
Implementación acceso servicios | 14 | - | - | 14
Implementación vista | 86 | - | - | 86
Pruebas | 20 | - | - | 20
Total | 144 | 4 | 12 | 128
11
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 12 | 4 | 8 | -
Implementación acceso servicios | 6 | - | - | 6
Implementación vista | 32 | - | - | 32
Pruebas | 10 | - | - | 10
Total | 60 | 4 | 8 | 48
12
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 12 | 4 | 8 | -
Implementación acceso servicios | 6 | - | - | 6
Implementación vista | 28 | - | - | 28
Pruebas | 8 | - | - | 8
Total | 54 | 4 | 8 | 42
13
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Evaluación y pruebas final | 16 | - | - | 16
Revisión | 24 | 4 | 12 | 8
Total | 40 | 4 | 12 | 24
Recursos
Iteración | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Iteración 1 : Análisis y Diseño | 36 | 10 | 26 | 0
Iteración 2 : Base inicial Proyecto | 24 | - | - | 24
Iteración 3 : Usuarios | 28 | 2 | 4 | 22
Iteración 4 : Rutas | 56 | 2 | 8 | 46
Iteración 5 : Eventos | 52 | 2 | 6 | 44
Iteración 6 : Servicios externos | 28 | 2 | 2 | 24
Iteración 7 : Lugares y categorías | 32 | 2 | 4 | 26
Iteración 8 : Capa Servicios | 66 | 2 | 6 | 58
Iteración 9 : Autenticación | 70 | 2 | 8 | 60
Iteración 10 : Cliente móvil | 144 | 4 | 12 | 128
Iteración 11 : Cliente web | 60 | 4 | 8 | 48
Iteración 12 : Panel administración | 54 | 4 | 8 | 42
Iteración 13: Cierre | 38 | 4 | 6 | 28
Total | 622 | 38 | 92 | 492