## Hoja1
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Planificación | 8 | 2 | 6 | -
Modelado de casos de uso | 12 | 4 | 8 | -
Diseño de la arquitectura | 8 | 2 | 6 | -
Diseño diagrama de clases | 8 | 2 | 6 | -
Total | 36 | 10 | 26 | 0
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Preparación del entorno | 6 | - | - | 6
Formación en las tecnologías | 8 | - | - | 8
Configuración APIs externas | 4 | - | - | 4
Creación Base de Datos | 6 | - | - | 6
Total | 24 | 0 | 0 | 24
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 6 | 2 | 4 | -
Implementación persistencia | 10 | - | - | 10
Implementación servicios | 16 | - | - | 16
Pruebas | 6 | - | - | 6
Total | 38 | 2 | 4 | 32
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 10 | 3 | 7 | -
Implementación persistencia | 22 | - | - | 22
Implementación servicios | 35 | - | - | 35
Pruebas | 8 | - | - | 8
Total | 75 | 3 | 7 | 65
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 8 | 2 | 6 | -
Implementación persistencia | 20 | - | - | 20
Implementación servicios | 34 | - | - | 34
Pruebas | 8 | - | - | 8
Total | 70 | 2 | 6 | 62
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 4 | 2 | 2 | -
Modificación Librería | 8 | - | - | 8
Implementación servicios | 12 | - | - | 12
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 28 | 2 | 2 | 24
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 6 | 2 | 4 | -
Implementación persistencia | 12 | - | - | 12
Implementación servicios | 14 | - | - | 14
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 36 | 2 | 4 | 30
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 14 | 4 | 10 | -
Formación JWT y Spring Security | 10 | - | - | 10
Implementación autenticación | 22 | - | - | 22
Implementación autorización | 16 | - | - | 16
Pruebas | 10 | - | - | 10
Total | 72 | 4 | 10 | 58
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 14 | 4 | 10 | -
Formación Ionic - Angular | 8 | - | - | 8
Implementación acceso servicios | 18 | - | - | 18
Implementación vista | 34 | - | - | 34
Pruebas | 12 | - | - | 12
Total | 86 | 4 | 10 | 72
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 14 | 4 | 10 | -
Implementación acceso servicios | 6 | - | - | 6
Implementación vista | 20 | - | - | 20
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 44 | 4 | 10 | 30
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Análisis y Diseño | 14 | 4 | 10 | -
Implementación acceso servicios | 6 | - | - | 6
Implementación vista | 22 | - | - | 22
Pruebas | 4 | - | - | 4
Total | 46 | 4 | 10 | 32
Recursos
Tarea | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Evaluación y pruebas final | 16 | - | - | 16
Revisión | 22 | 4 | 6 | 12
Total | 38 | 4 | 6 | 28
Recursos
Iteración | Tiempo | Jefe Proyecto | Analista | Programador
Iteración 1 : Análisis y Diseño | 36 | 10 | 26 | 0
Iteración 2 : Base inicial Proyecto | 24 | - | - | 24
Iteración 3 : Usuarios | 38 | 2 | 4 | 32
Iteración 4 : Rutas | 75 | 3 | 7 | 65
Iteración 5 : Eventos | 70 | 2 | 6 | 62
Iteración 6 : Servicios externos | 28 | 2 | 2 | 24
Iteración 7 : Lugares y categorías | 36 | 2 | 4 | 30
Iteración 8 : Autenticación | 72 | 4 | 10 | 58
Iteración 9 : Cliente móvil | 86 | 4 | 10 | 72
Iteración 10 : Cliente web | 44 | 4 | 10 | 30
Iteración 11 : Panel administración | 46 | 4 | 10 | 32
Iteración 12: Cierre | 38 | 4 | 6 | 28
Total | 593 | 41 | 95 | 457